# Plan de trabajo de la consultoría sobre instrumentos económicos para la economía circular en Panamá

Producto 1, Actividad 1: plan de trabajo

Renato Vargas

2026-10-22

Tabla de contenidos

# Resumen ejecutivo

Este documento presenta el plan de trabajo de la consultoría sobre instrumentos económicos para aumentar los flujos de recursos hacia la economía circular en Panamá. La consultoría atiende la solicitud de asistencia técnica del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) a la CEPAL para implementar la Ley 502 de 2025 (Asamblea Nacional de Panamá, 2025), con apoyo del programa de cooperación CEPAL-BMZ/GIZ “Promoviendo la Economía Circular”.

El plan toma como punto de partida que el trabajo comenzó el 14 de septiembre de 2026 y que el Producto 1 (plan, metodología y análisis sectorial) se entrega el 22 y 23 de octubre. El resto del trabajo se organiza con un criterio central: el cierre de la consultoría no admite extensión del plazo y las instituciones públicas reducen su actividad desde alrededor del 20 de diciembre. Por eso el grueso del trabajo de las Actividades 2 y 3 se concentra en noviembre, los borradores de los Productos 2 y 3 se completan a más tardar en la primera semana de diciembre, y diciembre queda reservado para revisiones y ajustes con holgura antes del cierre institucional.

Los hitos principales son:

- 23 de octubre. Entrega del Producto 1.

- 26 de octubre a 20 de noviembre. Fichas de instrumentos, solicitudes de información, entrevistas y análisis de factibilidad, capacidades y sistema financiero.

- Semana del 23 al 27 de noviembre. Mesa técnica de validación con actores del sector público, privado, académico y de la sociedad civil, y, de resultar necesario, el viaje a Ciudad de Panamá.

- 4 de diciembre. Borradores completos de los Productos 2 y 3.

- 7 al 18 de diciembre. Revisión de CEPAL y MiAMBIENTE, ajustes y entrega de las versiones finales.

El plan identifica los riesgos que podrían desplazar el calendario (reglamentación en curso de la Ley 502, disponibilidad de actores a fines de noviembre, tiempos de entrega de datos) y las medidas para reducirlos. La más importante es adelantar, desde la segunda semana de noviembre, los insumos con traducción reglamentaria directa, para que el trabajo de la consultoría pueda alimentar el reglamento mientras se elabora.

# Lista de cuadros y figuras

Cuadros

- Cuadro 1: Tareas, responsables y resultados por actividad

- Cuadro 2: Hitos y entregables

- Cuadro 3: Solicitudes de información

- Cuadro 4: Riesgos y medidas de mitigación

- Cuadro 5: Glosario de siglas

Figuras

- Figura 1: Cronograma de la consultoría, octubre a diciembre de 2026

# 1. Introducción

La consultoría desarrolla instrumentos económicos para aumentar los flujos de recursos hacia la economía circular y potenciar inversiones en iniciativas de circularidad en Panamá, incluidos los modelos de responsabilidad extendida del productor (REP). Se ejecuta bajo la supervisión de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL y en coordinación con MiAMBIENTE.

Este plan responde a la primera parte de la Actividad 1. Complementa la metodología de la consultoría y el análisis de los sectores priorizados, que se presentan en documentos separados. Describe qué se hará, en qué orden, con qué insumos, quién interviene y cómo se gestionan los riesgos, y está escrito para que las contrapartes y los actores a consultar conozcan los tiempos en los que se les solicitará información y participación.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo del plan

Organizar la ejecución de las tres actividades de la consultoría de modo que los productos se entreguen a tiempo para su revisión y que los actores institucionales participen en las fechas en que están disponibles.

## 2.2 Objetivos específicos

- Fijar el calendario de las Actividades 2 y 3 a partir del Producto 1 ya entregado.

- Concentrar el trabajo con actores y la validación en las fechas de mayor disponibilidad institucional.

- Identificar las solicitudes de información que deben formalizarse de inmediato.

- Anticipar los riesgos de calendario y de datos, con medidas de mitigación.

# 3. Antecedentes

## 3.1 Alcance contractual

La consultoría produce tres productos, correspondientes a las tres actividades de los Términos de Referencia. El Producto 1 contiene el plan de trabajo, la metodología y el análisis de los sectores priorizados, y la identificación de instrumentos con experiencia internacional. El Producto 2 evalúa la factibilidad política y técnica de los instrumentos, las capacidades institucionales y el sistema financiero nacional. El Producto 3 es la Hoja de Ruta Nacional para el Financiamiento de la Economía Circular, que incluye al menos una mesa técnica de validación. Los informes deben presentarse en español, en formatos editables, con resumen ejecutivo, bibliografía y glosario de siglas, y deben entregarse con tiempo para la revisión de los supervisores.

## 3.2 Condiciones informadas por la contraparte

En las reuniones de arranque con MiAMBIENTE se informaron condiciones que ordenan el plan:

- La reglamentación de la Ley 502 está en proceso, con un borrador inicial, y la meta es tenerla lista antes del cierre del año. La consultoría se ejecuta en esa ventana, de modo que sus insumos pueden alimentar el reglamento si llegan a tiempo.

- El Consejo Nacional de Economía Circular, creado por la ley (Asamblea Nacional de Panamá, 2025, art. 8), todavía no está integrado y su primera sesión se prevé para el próximo año. La interlocución de corto plazo es directamente con MiAMBIENTE.

- Los sectores priorizados son los de la Hoja de Ruta de Economía Circular (Ministerio de Ambiente de Panamá y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2024) y se mantienen en términos generales.

- La facilitación de datos no representa un problema si se solicita con las formalidades pertinentes. Conviene incorporar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en particular la Dirección de Crédito Público, para el análisis de fuentes de financiamiento y bonos temáticos. El MEF tiene además una consultoría paralela sobre administración sostenible, de la que podría obtenerse información.

- El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) opera incentivos a los que pueden articularse los instrumentos de circularidad, entre ellos el sello “Hecho en Panamá”.

- Una nueva norma otorga al Ministerio competencia para preparar al sector y formalizar el reciclaje a nivel local; su identificación precisa está pendiente.

## 3.3 Elementos del contexto financiero

Panamá cuenta con una Taxonomía de Finanzas Sostenibles (Superintendencia de Bancos de Panamá et al., 2024) y con un Marco de Financiamiento Sostenible de la República (Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, 2024), que son piezas sobre las cuales construir en vez de duplicar. El contacto con las superintendencias del sector financiero y con el grupo de trabajo de finanzas sostenibles forma parte de las tareas de la Actividad 2.

# 4. Principios del plan

- Concentración en noviembre. El trabajo analítico y con actores se concentra entre el 26 de octubre y el 27 de noviembre. Diciembre se reserva a revisiones y ajustes.

- Insumos tempranos para el reglamento. Los contenidos con traducción reglamentaria directa se adelantan a mediados de noviembre, sin esperar los borradores completos.

- Solicitudes de datos en la primera semana. Los tiempos de respuesta de las instituciones condicionan el análisis, por lo que las solicitudes formales se envían entre el 26 y el 30 de octubre.

- Participación a lo largo del proceso. Las entrevistas comienzan en la semana del 2 de noviembre, y la mesa técnica funciona como validación final de un proceso de consulta que ya está en marcha.

- Holgura antes del cierre institucional. Las versiones finales se entregan el 18 de diciembre, antes de la reducción de actividad de las instituciones.

# 5. Plan por actividad

La Cuadro 1 resume las tareas, sus resultados y los actores que intervienen. Las fechas se muestran en la sección de cronograma.

Cuadro 1: Tareas, responsables y resultados por actividad Actividad; Tareas; Resultado; Actores que intervienen. Actividad 1 (cumplida); Plan de trabajo, metodología, análisis sectorial con eslabonamientos e inventario de familias de instrumentos; Producto 1 entregado el 23 de octubre; Consultor; supervisión de CEPAL; MiAMBIENTE. Actividad 2; Fichas normalizadas de instrumentos y lista corta; evaluación de factibilidad por criterio; análisis de efectos por sector; capacidades institucionales; análisis del sistema financiero; Producto 2: informe de factibilidad y capacidades con matriz de evaluación; Consultor; MiAMBIENTE; MEF; MICI; superintendencias; banca pública y privada; AAUD; INEC. Actividad 3; Diseño de instrumentos; actores y roles; mapeo de fuentes de financiamiento; reformas requeridas; indicadores; articulación con la Ley 502; mesa técnica; Producto 3: Hoja de Ruta Nacional para el Financiamiento de la Economía Circular y sistematización de la mesa técnica; Consultor; MiAMBIENTE; MEF; MICI; sector privado; academia; sociedad civil. Revisión; Comentarios de los supervisores y de MiAMBIENTE; ajustes; presentación de cada producto; Versiones finales y presentaciones; Supervisión de CEPAL; MiAMBIENTE.

Fuente: elaboración propia con base en los Términos de Referencia de la consultoría.

## 5.1 Actividad 2: factibilidad y capacidades

Entre el 26 de octubre y el 6 de noviembre se convierte el inventario de instrumentos del Producto 1 en fichas normalizadas y en una lista corta, a partir de los criterios de la metodología. Al mismo tiempo se envían las solicitudes de información y se programa la primera ronda de entrevistas con MiAMBIENTE, el MEF, el MICI y las superintendencias. Entre el 9 y el 20 de noviembre se evalúa la factibilidad de cada instrumento, se estima su efecto por sector con el modelo de precios de insumo-producto cuando los datos lo permiten, y se analizan las capacidades de gobierno y del sistema financiero. La redacción del Producto 2 comienza el 16 de noviembre y su borrador se completa el 3 de diciembre.

## 5.2 Actividad 3: Hoja de Ruta

El diseño de la Hoja de Ruta comienza el 16 de noviembre, con los instrumentos que superen el filtro de factibilidad. Se definen los actores y sus roles, se mapean las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales y se identifican las reformas normativas, regulatorias e institucionales necesarias. Los indicadores de seguimiento se diseñan en coordinación con la plataforma de indicadores de la Ley 502 (Asamblea Nacional de Panamá, 2025, art. 11). La mesa técnica de validación se realiza en la semana del 23 al 27 de noviembre. Sus aportes se sistematizan entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre, con la redacción del Producto 3.

## 5.3 Insumos adelantados para el reglamento

Dado que la reglamentación de la Ley 502 se encuentra en elaboración, la consultoría prepara a mediados de noviembre un documento breve con los contenidos que pueden traducirse en normas: flujos prioritarios sugeridos para la REP, estructura de tarifas y criterios de ecomodulación, obligaciones de registro y reporte, y condiciones de trazabilidad. Ese documento se entrega a MiAMBIENTE antes de los borradores completos y es independiente de ellos.

# 6. Cronograma

La Figura 1 muestra el cronograma de octubre a diciembre. Los hitos se resumen en el Cuadro 2.

Figura 1: Cronograma de la consultoría, octubre a diciembre de 2026

Fuente: elaboración propia. Las líneas verticales marcan los hitos del Cuadro 2.

Cuadro 2: Hitos y entregables Fecha; Hito; Entregable. 22 y 23 de octubre; Entrega del Producto 1; Plan de trabajo, metodología y análisis sectorial, con las bases de datos y memorias de cálculo. 26 al 30 de octubre; Solicitudes formales de información; Cartas a MEF, superintendencias, MICI, AAUD, INEC y otras entidades. Mediados de noviembre; Insumos para el reglamento; Documento breve con contenidos de traducción reglamentaria directa. 23 al 27 de noviembre; Mesa técnica de validación; Presentación de la propuesta y registro de aportes. 3 y 4 de diciembre; Borradores de los Productos 2 y 3; Informes completos para revisión de los supervisores. 7 al 14 de diciembre; Revisión; Comentarios de CEPAL y MiAMBIENTE. 18 de diciembre; Versiones finales; Productos 2 y 3 y presentaciones de cada producto. 21 al 31 de diciembre; Reserva de contingencia; Solo para ajustes solicitados por CEPAL; sin consultas con instituciones.

Fuente: elaboración propia.

Los feriados nacionales de noviembre reducen los días hábiles de varias semanas del cronograma. El calendario debe confirmarse con las contrapartes al programar entrevistas y la mesa técnica. La holgura de la segunda semana de diciembre absorbe un retraso de hasta una semana en cualquiera de los borradores sin comprometer la entrega final del 18 de diciembre.

# 7. Misión a Panamá y mesa técnica

La consultoría contempla un viaje a Ciudad de Panamá, que de realizarse ocurriría en la última semana de noviembre, del 23 al 27. La visita se justifica si permite combinar en la misma semana la mesa técnica de validación con reuniones bilaterales con MiAMBIENTE, el MEF y las superintendencias. La CEPAL analiza caso a caso el financiamiento de los viajes, de modo que la decisión final se toma con los supervisores a más tardar el 6 de noviembre, y la mesa puede realizarse de forma híbrida si el viaje no procede.

La mesa técnica reúne al sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Las redes y plataformas de economía circular que operan en el país ofrecen un canal para convocar a las organizaciones participantes, y MiAMBIENTE valida la lista de invitados. La agenda presenta los instrumentos de la lista corta, las condiciones habilitantes y la secuencia propuesta, y recoge comentarios por escrito. Los aportes se sistematizan en un documento que registra qué se recibió, qué se incorporó y por qué se descartó lo demás.

# 8. Gestión de datos y solicitudes de información

Las solicitudes de información se formalizan entre el 26 y el 30 de octubre, para que las respuestas lleguen antes del análisis de factibilidad. El Cuadro 3 resume las principales.

Cuadro 3: Solicitudes de información Institución; Información solicitada; Uso en la consultoría. MEF, Dirección de Crédito Público; Marco de financiamiento sostenible, emisiones temáticas, espacio fiscal, información de la consultoría de administración sostenible; Fuentes de financiamiento y bonos temáticos (Actividades 2 y 3). Superintendencias del sector financiero y grupo de trabajo de finanzas sostenibles; Resultados del piloto de la taxonomía, cartera verde, productos financieros vigentes; Análisis del sistema financiero y elegibilidad de proyectos circulares. MICI; Incentivos vigentes, sello "Hecho en Panamá", registros de industrias; Articulación de instrumentos con la institucionalidad existente. AAUD y MiAMBIENTE; Datos de generación y composición de residuos, sitios de disposición, registros de gestores, segregadores y recicladores; Potencial de recuperación y diseño de REP. INEC; Microdatos de la Encuesta de Mercado Laboral por división de actividad, conciliación de empleo en las secciones D y E, actualización de la matriz insumo-producto; Empleo por género y formalidad; eslabonamientos. Autoridad de competencia; Estudios sectoriales de mercado en cemento, plásticos, residuos y distribución eléctrica; Concentración y barreras de entrada.

Fuente: elaboración propia a partir de las brechas del análisis sectorial.

# 9. Gestión de riesgos

Cuadro 4: Riesgos y medidas de mitigación Riesgo; Efecto; Mitigación. El reglamento de la Ley 502 avanza antes que los productos; Los instrumentos propuestos llegan después de las decisiones normativas; Insumos adelantados a mediados de noviembre; interlocución directa con MiAMBIENTE. Baja disponibilidad de actores a fines de noviembre y en diciembre; Entrevistas y mesa técnica con poca participación; Primera ronda de entrevistas desde el 2 de noviembre; agenda de la mesa confirmada en octubre; respuestas escritas como alternativa. Demora en la entrega de datos; Análisis cuantitativo incompleto; Solicitudes formales en la primera semana; tratamiento alternativo documentado para cada brecha. Datos insuficientes sobre recicladores y concentración; Análisis cualitativo en lugar de cuantitativo; Se trata como hallazgo y como agenda de formalización; entrevistas dirigidas. Consejo Nacional de Economía Circular no integrado; Falta una instancia de validación formal; La Hoja de Ruta se redacta como insumo para la primera agenda del Consejo. Feriados y cierre institucional; Reducción de días hábiles; Holgura de la segunda semana de diciembre; entrega final el 18 de diciembre. Viaje no aprobado; La mesa técnica pierde interacción presencial; Mesa híbrida; reuniones bilaterales virtuales.

Fuente: elaboración propia.

# 10. Coordinación y control de calidad

La consultoría mantiene reuniones semanales de seguimiento con los supervisores de la CEPAL y un canal de coordinación con MiAMBIENTE. Se acuerdan con MiAMBIENTE los formatos y plazos de las solicitudes de datos. También se coordina con la consultoría paralela de sistema de información e indicadores, para que los indicadores de seguimiento de la Hoja de Ruta sean los mismos que alimenten la plataforma de la Ley 502.

Todas las cifras de los productos provienen de bases de datos con memorias de cálculo públicas, y cada informe se revisa contra esas memorias antes de su entrega. Las referencias se verifican contra la fuente, y lo que no pudo verificarse se marca así en el texto.

# Glosario de siglas

Cuadro 5: Glosario de siglas Sigla; Significado. AAUD; Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. CEPAL; Comisión Económica para América Latina y el Caribe. INEC; Instituto Nacional de Estadística y Censo. MEF; Ministerio de Economía y Finanzas. MICI; Ministerio de Comercio e Industrias. MiAMBIENTE; Ministerio de Ambiente de Panamá. REP; Responsabilidad extendida del productor.

# Referencias

Asamblea Nacional de Panamá. (2025). Ley 502 de 25 de noviembre de 2025, que dicta normas para la implementación de la economía circular como estrategia ambiental. Gaceta Oficial Digital No. 30413, 26 de noviembre de 2025. https://www.gacetaoficial.gob.pa/storage/gacetas/2025/11/30413/GacetaNo_30413_20251126.pdf

Ministerio de Ambiente de Panamá y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2024). Hoja de Ruta para el sector de Economía Circular con enfoque de Cambio Climático. Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE); PNUD Panamá. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-09/undp-panama-hojar.pdf

Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. (2024). Resolución Ministerial N.º MEF-RES-2024-1529 de 20 de junio de 2024, por la cual se adopta el “Marco de Financiamiento Sostenible de la República de Panamá”. Gaceta Oficial Digital No. 30061-C, 26 de junio de 2024. https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30061_C/105794.pdf

Superintendencia de Bancos de Panamá, Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá y Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles. (2024). Taxonomía de Finanzas Sostenibles de Panamá [Primera edición]. Superintendencia de Bancos de Panamá. https://supervalores.gob.pa/files/taxonomia/Taxonomia-Finanzas-Sostenibles-Panama.pdf